## Información
Columna | Descripción | Ejemplo
Código del requerimiento | Identificador único asignado a cada requerimiento para su seguimiento y referencia. | REQUE-001
Nombre del requerimiento | Breve descripción del requerimiento que indica su propósito o funcionalidad. | Autenticación de usuario
Tipo de requerimiento | Clasificación del requerimiento en función de su naturaleza. Puede ser "Funcional" o "No funcional". | Funcional, No Funcional (Usabilidad), No Funcional (Seguridad)
Responsable | Persona o equipo encargado de la implementación y/o supervisión del requerimiento. | Equipo de Desarrollo, Administrador de Seguridad
Esfuerzo estimado | Cantidad de trabajo necesario para completar el requerimiento, generalmente expresado en horas, días, o puntos de historia (para metodologías ágiles). | 40 horas, 5 días, 8 puntos de historia
Fecha límite / objetivo | Fecha en la que el requerimiento debe estar completado o una meta de tiempo específica para su finalización. | 15/09/2024, Sprint 3, Fin del Q4 2024
Impacto | Grado en el que el requerimiento afecta al sistema o a los usuarios. Puede ser clasificado como "Alto", "Medio" o "Bajo". | Alto, Medio, Bajo
Costo estimado | Estimación del costo financiero asociado a la implementación del requerimiento, incluyendo recursos humanos, herramientas, y otros costos directos. | $5,000, $1,200, Sin costo adicional
Estado del requerimiento | Descripción | Acción
Pendiente | El requerimiento ha sido registrado, pero aún no ha comenzado el trabajo sobre él. | Revisar y planificar la implementación.
En Análisis | El requerimiento está siendo analizado para entender su viabilidad, impacto, y los recursos necesarios. | Realizar análisis detallado, consultas con stakeholders, y definir especificaciones.
Aprobado | El requerimiento ha sido revisado y aprobado para su implementación. | Planificar la implementación y asignar recursos.
En Desarrollo | El requerimiento está en la fase de desarrollo. Los desarrolladores están trabajando en su implementación. | Codificar, diseñar y probar la funcionalidad correspondiente.
En Pruebas | El requerimiento ha sido desarrollado y está en la fase de pruebas para verificar su funcionamiento y cumplimiento de especificaciones. | Realizar pruebas de calidad, pruebas de aceptación, y corregir errores encontrados
Revisado | El requerimiento ha pasado las pruebas y está en revisión final para verificar que cumple con los criterios establecidos. | Revisar los resultados de las pruebas y verificar que el requerimiento está completo y funciona correctamente.
Implementado | El requerimiento ha sido completado y puesto en producción. La funcionalidad está disponible para el usuario final. | Monitorear el uso y recopilar feedback.
Cerrado | El requerimiento ha sido completamente implementado, validado, y aceptado. No se necesitan más acciones. | Documentar el cierre y archivar el requerimiento.
En Espera | El trabajo en el requerimiento está suspendido temporalmente debido a factores como cambios en prioridades, falta de recursos, o dependencias externas. | Evaluar las razones para la suspensión y planificar reanudación.
Rechazado | El requerimiento ha sido evaluado y se ha decidido que no se implementará, posiblemente debido a problemas de viabilidad, costo, o cambios en los requisitos. | Documentar la razón del rechazo y comunicar a los interesados.
Modulo | Justificación de prioridades
LOGIN | Alta Prioridad: Se ha asignado a funcionalidades críticas para la seguridad y control de acceso al sistema, como la autenticación, gestión de contraseñas y control de acceso. Media Prioridad: Incluye funcionalidades de soporte que mejoran la usabilidad y la experiencia del usuario, como el bloqueo de cuentas y la gestión de sesiones. Baja Prioridad: Escalabilidad, ya que no es esencial para las PYMEs que manejan pocos usuarios.
FINANZAS | Alta Prioridad: Se ha asignado a funcionalidades esenciales para la gestión financiera básica de la empresa, como la generación de estados financieros, facturación y cierre de periodos contables. Media Prioridad: Incluye funcionalidades de soporte que facilitan el control y análisis financiero, como el registro de transacciones y el análisis de rentabilidad. Baja Prioridad: API Restful, ya que una API extensa no es crítica para PYMEs con menos requerimientos de integración compleja.
INVENTARIO | Alta Prioridad: Requerimientos esenciales para la gestión del inventario, como el registro de productos, entradas y salidas, y la generación de reportes. Media Prioridad: Funcionalidades de apoyo que facilitan la administración del inventario pero no son críticas, como la definición de categorías y alertas de bajo stock. Baja Prioridad: Gestión de ubicaciones y capacidad de expansión, ya que son más relevantes para empresas con operaciones más grandes.
VENTAS Y CRM | Alta Prioridad: Se ha asignado a funcionalidades críticas para el funcionamiento del CRM y la gestión de ventas, así como aspectos de rendimiento y experiencia del usuario. Media Prioridad: Incluye funcionalidades útiles pero no críticas para el núcleo del sistema, y aspectos de soporte y mantenimiento. Baja Prioridad: Requerimientos que pueden considerarse como mejoras o adicionales, no esenciales para la operación inicial del sistema.
EMPLEADOS | Alta Prioridad: Requerimientos críticos para la gestión básica de empleados y para asegurar una experiencia de usuario segura y eficiente. Media Prioridad: Funcionalidades de apoyo que, aunque importantes, no son críticas para el funcionamiento inicial. Baja Prioridad: No se aplica, ya que todas las funcionalidades tienen un impacto directo en la gestión de empleados y la seguridad de la información.
COMPRAS Y PROVEEDORES | Alta Prioridad: Elementos críticos para gestionar proveedores y asegurar un flujo de compras eficiente, además de garantizar una experiencia de usuario segura y ágil. Media Prioridad: Requerimientos que son importantes pero no esenciales para la operación inicial. Baja Prioridad: No se aplica, ya que todas las funcionalidades tienen un impacto directo en la gestión de compras y proveedores.
REPORTES Y ANÁLISIS | Alta Prioridad: Elementos críticos que mejoran la capacidad de análisis de datos, la automatización de reportes, y la seguridad y eficiencia del sistema. Media Prioridad: Funcionalidades útiles pero no esenciales para el desempeño inicial, como plantillas, el chatbot, y algunos aspectos de accesibilidad y documentación. Baja Prioridad: No se aplica, ya que todas las funcionalidades tienen un impacto significativo en la capacidad de análisis y toma de decisiones.

## MODULO "LOGIN"
Código del requerimiento | Nombre del requerimiento | Tipo de requerimiento | Prioridad | Descripción | Estado | Fecha de creación | Responsable | Esfuerzo estimado | Fecha limite / objetivo | Impacto | Costo estimado
REQUE-001 | Autenticación de usuario | Funcional | Alta | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse utilizando un nombre de usuario y una contraseña. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-002 | Gestión de contraseñas | Funcional | Alta | El sistema debe permitir a los usuarios cambiar su contraseña. El sistema debe proporcionar una funcionalidad de "Olvidé mi contraseña", permitiendo a los usuarios restablecerla a través de un enlace enviado por correo electrónico. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-003 | Registro de usuarios | Funcional | Alta | El sistema debe permitir que nuevos usuarios se registren creando un nombre de usuario y una contraseña. El sistema debe validar que el nombre de usuario no esté en uso antes de completar el registro. El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación para validar la cuenta del usuario después del registro. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-004 | Control de acceso | Funcional | Alta | El sistema debe restringir el acceso a ciertos recursos y funcionalidades basados en el rol del usuario (por ejemplo, administrador, usuario estándar). El sistema debe cerrar automáticamente la sesión después de un período de inactividad predefinido. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-005 | Bloqueo de cuenta | Funcional | Media | El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta de un usuario después de un número determinado de intentos fallidos de inicio de sesión. El sistema debe notificar al usuario si su cuenta ha sido bloqueada y proporcionar instrucciones para desbloquearla. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-006 | Gestión de sesiones | Funcional | Media | El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión manualmente. El sistema debe invalidar todas las sesiones activas de un usuario cuando cambie su contraseña. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-007 | Seguridad | No funcional | Alta | Las contraseñas deben ser almacenadas utilizando algoritmos de hashing seguros (por ejemplo, bcrypt). Los datos de autenticación deben ser transmitidos a través de conexiones seguras (HTTPS). El sistema debe implementar protección contra ataques de fuerza bruta, inyección SQL, y otras vulnerabilidades comunes. Las cookies de sesión deben ser seguras y tener configuraciones apropiadas para prevenir secuestro de sesión (por ejemplo, HttpOnly, Secure, SameSite). | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-008 | Performance | No funcional | Media | El sistema debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes de inicio de sesión simultáneas sin afectar el rendimiento. El tiempo de respuesta del proceso de login no debe exceder los 2 segundos en condiciones normales de carga. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-009 | Escalabilidad | No funcional | Baja | El sistema debe ser escalable para soportar un creciente número de usuarios y solicitudes de inicio de sesión sin degradar el rendimiento. Debe ser posible agregar mecanismos de autenticación adicionales (como biometría o autenticación basada en hardware) sin necesidad de rediseñar el sistema. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-010 | Usabilidad | No funcional | Media | La interfaz de inicio de sesión debe ser intuitiva y fácil de usar, con instrucciones claras para usuarios que puedan tener dificultades. El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y específicos en caso de fallos en el inicio de sesión (por ejemplo, "Contraseña incorrecta" en lugar de un mensaje genérico como "Fallo en la autenticación"). | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-011 | Compatibilidad | No funcional | Media | El sistema debe ser compatible con diferentes navegadores y dispositivos, incluyendo versiones móviles y tablets. El sistema debe funcionar correctamente en conexiones de red con ancho de banda bajo o latencia alta. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-012 | Mantenimiento | No funcional | Media | El código de la funcionalidad de login debe ser modular y fácil de mantener, permitiendo actualizaciones y modificaciones sin afectar a otros sistemas. La configuración de seguridad debe ser fácilmente actualizable para responder a nuevas amenazas. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-013 | Disponibilidad | No funcional | Media | El sistema debe estar disponible y operativo al menos el 99.9% del tiempo, con un tiempo de inactividad mínimo durante las actualizaciones o mantenimiento. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-014 | Auditoría y/o Monitoreo | No funcional | Media | El sistema debe registrar todas las actividades relacionadas con el login, incluyendo intentos fallidos, cambios de contraseña, y accesos no autorizados. Los registros de auditoría deben ser accesibles solo para personal autorizado y deben conservarse durante un período de tiempo especificado. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile
REQUE-015 | Conformidad | No funcional | Media | El sistema debe cumplir con las normativas locales y globales sobre protección de datos y privacidad, como el GDPR en Europa o la CCPA en California. | En proceso | 2024-08-26 | Vicente Fraile

## MODULO "INVENTARIO"
Código del requerimiento | Nombre del requerimiento | Tipo de requerimiento | Prioridad | Descripción | Estado | Fecha de creación | Responsable | Esfuerzo estimado | Fecha limite / objetivo | Impacto | Costo estimado
REQUE-028 | Registro de Productos | Funcional | Alta | Permitir el registro de nuevos productos con detalles como nombre, descripción, categoría, código SKU, unidades de medida, y precio. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-029 | Actualización de Productos | Funcional | Alta | Permitir la edición de la información de los productos existentes. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-030 | Actualización de Productos | Funcional | Alta | Permitir la eliminación de productos del inventario con opciones de inactivación para mantener un historial | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-031 | Registro de Entradas | Funcional | Alta | Permitir el registro de entradas de stock (compras, devoluciones, ajustes de inventario) con detalles como fecha, cantidad, proveedor, y costo. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-032 | Registro de Salidas | Funcional | Alta | Permitir el registro de salidas de stock (ventas, transferencias, ajustes de inventario) con detalles como fecha, cantidad, cliente, y motivo. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-033 | Alertas de Bajo Stock | Funcional | Media | Configurar alertas para niveles de stock bajos, para facilitar la reposición o realizar ajustes necesarios. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-034 | Definición de Categorías | Funcional | Media | Permitir la creación y gestión de categorías y subcategorías de productos para organizar el inventario de manera estructurada. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-035 | Reporte de Inventario Actual | Funcional | Alta | Generar un reporte con el inventario actual, incluyendo detalles como cantidades en stock, ubicación y valor. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-036 | Reporte de Entradas y Salidas | Funcional | Media | Generar reportes de entradas y salidas de inventario en un período específico. | Pendiente | 2024-08-28 | Vicente Fraile
REQUE-037 | Reporte de Productos Bajo Stock | Funcional | Media | Generar un reporte que muestre los productos que están por debajo del nivel de stock mínimo establecido | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-038 | Gestión de Ubicaciones | Funcional | Baja | Permitir la gestión de ubicaciones físicas del inventario (como estantes o almacenes) y asignar productos a estas ubicaciones. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-039 | Registro de Transacciones | Funcional | Media | Mantener un historial de todas las transacciones de inventario, incluyendo entradas, salidas y ajustes. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-040 | Ajustes Manuales | Funcional | Media | Permitir ajustes manuales de inventario para corregir discrepancias debido a errores, pérdidas, o daños. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-041 | Integración con Ventas y Compras | No Funcional / Integración | Alta | Integrar con módulos de ventas y compras para actualizar automáticamente el inventario en función de las transacciones realizadas. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-042 | Control de Acceso | No Funcional / Seguridad | Alta | Configurar niveles de acceso para diferentes usuarios, asegurando que solo personal autorizado pueda realizar cambios en el inventario. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-043 | Interfaz Intuitiva | No Funcional / Usabilidad | Media | La interfaz debe ser fácil de usar, con un diseño claro y navegación sencilla para usuarios sin experiencia avanzada. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-044 | Velocidad de Respuesta | No Funcional / Usabilidad | Media | El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario, incluso con grandes volúmenes de datos. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-045 | Capacidad de Expansión | No Funcional / Escalabilidad | Baja | El sistema debe permitir la expansión del inventario y la incorporación de nuevas categorías o ubicaciones sin degradar el rendimiento | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-046 | Tiempo de Actividad | No Funcional / Disponibilidad | Media | El sistema debe estar disponible con alta fiabilidad, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la integridad de los datos. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-047 | Compatibilidad con Dispositivos | No Funcional / Compatibilidad | Media | El sistema debe ser compatible con diferentes dispositivos y navegadores, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y móviles. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-048 | Documentación de Usuario | No Funcional / Mantenibilidad | Alta | Proporcionar documentación clara y útil para los usuarios, incluyendo guías y tutoriales | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez
REQUE-049 | Actualizaciones y Mantenimiento | No Funcional / Mantenibilidad | Media | Proveer un plan claro para actualizaciones del sistema y mantenimiento regular. | Pendiente | 2024-08-28 | Jaime Rodriguez

## MODULO "VENTAS Y CRM"
Código del requerimiento | Nombre del requerimiento | Tipo de requerimiento | Prioridad | Descripción | Estado | Fecha de creación | Responsable | Esfuerzo estimado | Fecha limite / objetivo | Impacto | Costo estimado
REQUE-049 | Registro de Clientes | Funcional | Alta | Permitir el registro de clientes con información básica como nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y tipo de cliente (individual, empresa). | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-050 | Historial de Contacto | Funcional | Media | Mantener un historial de interacciones con los clientes, incluyendo llamadas, correos electrónicos, y reuniones. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-051 | Clasificación | Funcional | Media | Permitir la clasificación de clientes en diferentes segmentos basados en criterios como tipo de cliente, ubicación, o historial de compras. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-052 | Filtrado y Búsqueda | Funcional | Alta | Facilitar la búsqueda y el filtrado de clientes según diferentes parámetros. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-053 | Calendario de Actividades | Funcional | Media | Permitir la programación y seguimiento de actividades relacionadas con clientes, como reuniones y llamadas. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-054 | Recordatorios | Funcional | Media | Configurar recordatorios para actividades importantes y fechas límite. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-055 | Registro de Ventas | Funcional | Alta | Permitir la creación y gestión de pedidos de venta, incluyendo detalles como productos, cantidades, precios, y condiciones de venta. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-056 | Generación de Facturas | Funcional | Alta | Generar facturas basadas en los pedidos de venta, incluyendo detalles como fecha de emisión, términos de pago, y desglose de impuestos. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-057 | Creación de Cotizaciones | Funcional | Alta | Permitir la creación y envío de cotizaciones a clientes, con opciones para incluir productos, precios, y condiciones de venta. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-058 | Aprobación y Conversión | Funcional | Media | Facilitar la conversión de cotizaciones aprobadas en pedidos de venta. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-059 | Reportes de Ventas | Funcional | Alta | Generar reportes de ventas para analizar el desempeño, incluyendo reportes de ventas por cliente, por producto, y por período. | Pendiente | 2024-09-29 | Vicente Fraile
REQUE-060 | Análisis de Desempeño | Funcional | Alta | Proporcionar análisis de desempeño de ventas, incluyendo métricas como ingresos totales, márgenes de ganancia, y cumplimiento de metas. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-061 | Integración con Otros Módulos | No Funcional | Alta | Integrar con el módulo de inventario para actualizar automáticamente el stock y reflejar las transacciones de ventas. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-062 | Actualización en Tiempo Real | Funcional | Alta | Asegurar que los datos de clientes y ventas se actualicen en tiempo real para mantener la precisión en todas las áreas del sistema. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-063 | Ajuste Manual | Funcional | Media |  | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-064 | Registro Manual de Ventas | Funcional | Media |  | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-065 | Integración con tiendas virtuales | No Funcional | Baja |  | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-066 | Interfaz Intuitiva | No Funcional | Alta | La interfaz debe ser fácil de usar y navegar, con un diseño claro para facilitar el uso por parte de usuarios sin experiencia técnica avanzada. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-067 | Velocidad de Respuesta | No Funcional | Alta | El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario, con tiempos de carga mínimos para consultas y generación de reportes. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-068 | Tiempo de Actividad | No Funcional | Alta | Garantizar una alta disponibilidad del sistema, con mínima interrupción del servicio y protección contra pérdidas de datos. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-069 | Actualizaciones y Mantenimiento | No Funcional | Media | Incluir un plan para actualizaciones regulares y mantenimiento del sistema para asegurar su buen funcionamiento. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-070 | Documentación de Usuario | No Funcional | Media | Proveer documentación clara y útil, incluyendo guías y tutoriales para los usuarios. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan
REQUE-071 | Compatibilidad con Dispositivos | No Funcional | Media | El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos y navegadores, asegurando que los usuarios puedan trabajar desde computadoras de escritorio, tabletas y móviles. | Pendiente | 2024-09-29 | Byron Huenchullan

## MODULO "COMPRAS Y PROVEEDORES"
Código del requerimiento | Nombre del requerimiento | Tipo de requerimiento | Prioridad | Descripción | Estado | Fecha de creación | Responsable | Esfuerzo estimado | Fecha limite / objetivo | Impacto | Costo estimado
REQUE-071 | Registro de Proveedores | Funcional | Alta | Ingresar información básica de proveedores como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, y condiciones de pago. | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-072 | Actualización de Información | Funcional | Media | Modificar datos de proveedores existentes cuando sea necesario. | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-073 | Eliminación de Proveedores | Funcional | Media | Inactivar proveedores que ya no se utilizan. | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-074 | Creación de Órdenes de Compra | Funcional | Alta | Permitir la creación y gestión de órdenes de compra con detalles como productos, cantidades, precios | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-075 | Registro de Facturas | Funcional | Alta | Ingresar y gestionar facturas recibidas de proveedores, vinculándolas a las órdenes de compra correspondientes. | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-076 | Registro de Transacciones | Funcional | Alta | Mantener un historial de todas las transacciones de compra, incluyendo órdenes, recepciones y facturas. | Pendiente | 2024-08-29 | Jaime Rodriguez
REQUE-077 | Reportes de Facturación | Funcional | Alta | Generar reportes de facturas recibidas y pagos pendientes. | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan
REQUE-078 | Interfaz Intuitiva | No Funcional | Alta | La interfaz debe ser fácil de usar y navegar, con un diseño claro y accesible para usuarios sin experiencia técnica avanzada. | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan
REQUE-079 | Velocidad de Respuesta | No Funcional | Alta | El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario y manejar eficientemente las transacciones | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan
REQUE-080 | Protección de Información | No Funcional | Alta | Asegurar que los datos de proveedores y transacciones estén protegidos contra accesos no autorizados | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan
REQUE-081 | Accesibilidad | No Funcional | Media | Debe ser accesible desde diferentes dispositivos y navegadores para facilitar el acceso remoto. | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan
REQUE-082 | Documentación de Usuario | No Funcional | Media | Proveer documentación y guías claras para ayudar a los usuarios a utilizar el módulo. | Pendiente | 2024-08-29 | Byron Huenchullan